|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH THÁI NGUYÊN**  Số: /KH-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Thái Nguyên, ngày tháng 4 năm 2024* |

(DỰ THẢO)

**KẾ HOẠCH**

**Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024**

Căn cứ các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thỉ tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đôi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12/3/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 /3/2021 và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Công văn số 1277/BGDĐT-QLCL ngày 22 tháng 3 năm 2024 về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Sau khi xem xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số ......./TTr-SGDĐT ngày / /2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, cụ thể như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

1. Thi tốt nghiệp trung học phổ thoonh (THPT) nhằm mục đích: Đánh giá kết quả học tập của người học theo mục tiêu giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT, chương trình GDTX cấp THPT (gọi chung là chương trình THPT); lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT; làm cơ sở đánh giá chất lượng dạy, học của trường phổ thông và công tác chỉ đạo của các cơ quan quản lý giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh.

2. Đánh giá đúng chất lượng học tập của mỗi học sinh, chất lượng dạy - học của mỗi nhà trường.

3. Đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành liên quan và sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh được tham gia dự thi.

4. Kỳ thi tốt nghiệp THPT (gọi tắt là kỳ thi) phải đảm bảo yêu cầu nghiêm túc, trung thực, khách quan, công bằng.

**II. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI**

**1. Bài thi và hình thức thi**

- Tổ chức thi 05 (năm) bài thi, gồm: 03 (ba) bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn); 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 (một) bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT”.

- Để xét công nhận tốt nghiệp THPT: thí sinh học chương trình giáo dục THPT (gọi tắt là thí sinh giáo dục THPT) phải dự thi 04 bài thi, gồm 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT (gọi tắt là thí sinh GDTX) phải dự thi 03 bài thi, gồm 02 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 01 bài thi tổ hợp do thí sinh tự chọn trong số 02 bài thi tổ hợp (thí sinh chỉ được đăng ký dự thi 1 trong 2 bài thi tổ hợp); thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này dùng để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT. Thí sinh được đăng ký dự thi (ĐKDT) môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

- Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận).

**2. Lịch thi**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày** | **Buổi** | **Bài thi/Môn thi thành phần của bài thi tổ hợp** | | **Thòi gian làm bài** | **Giờ phát đề thi cho**  **thí sinh** | **Giờ bắt đầu làm bài** |
| 26/6/2024 | SÁNG | 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi. | | | | |
| CHIỀU | 14 giờ 00: Thí sinh làm thủ tục dự thi tại phòng thi, đính chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi. | | | | |
| 27/6/2024 | SÁNG | Ngữ văn | | 120 phút | **07 giờ 30** | **07 giờ 35** |
| CHIỀU | Toán | | 90 phút | **14 giờ 20** | **14 giờ 30** |
| 28/6/2024 | SÁNG | Bài thi  KHTN | Vật lí | 50 phút | **07 giờ 30** | **07 giờ 35** |
| Hóa học | 50 phút | **08 giờ 30** | **08 giờ 35** |
| Sinh học | 50 phút | **09 giờ 30** | **09 giờ 35** |
| Bài thi KHXH | Lịch sử | 50 phút | **07 giờ 30** | **07 giờ 35** |
| Địa lí | 50 phút | **08 giờ 30** | **08 giờ 35** |
| Giáo dục công dân | 50 phút | **09 giờ 30** | **09 giờ 35** |
| CHIỀU | Ngoại ngữ | | 60 phút | **14 giờ 20** | **14 giờ 30** |
| 29/6/2024 |  | Dự phòng | |  |  |  |

**3. Đăng ký dự thi**

- Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống đăng ký do Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai *(trường hợp đặc biệt có thể đăng ký trực tiếp tại trường nơi học lớp 12).*

- Thí sinh là đối tượng được quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đăng ký dự thi và đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT (nếu có) trực tiếp tại Đơn vị đăng ký dự thi do Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Thời gian thực hiện việc nhận hồ sơ, nhập dữ liệu của thí sinh vào phần mềm quản lý thi cụ thể tại Phụ lục số I.

**4. Công tác in sao, vận chuyển đề thi**

Thành lập Ban in sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi.

Thời gian in sao đề thi dự kiến từ ngày 17/6/2024.

**5. Coi thi**

- Cán bộ coi thi là giáo viên trường phổ thông hoặc trường THCS trên địa bàn tỉnh.

- Căn cứ Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tế ở địa phương, dự kiến tổ chức 33 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh (chi tiết tại Phụ lục II).

**6. Làm phách**

Thành lập Ban làm phách bài thi tự luận kỳ thi tốt nghiệp THPT; Ban làm phách được cách ly theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Thời gian từ ngày 29/6/2024.

**7. Chấm thi**

Thành lập Ban chấm thi tự luận và Ban chấm thi trắc nghiệm. Thời gian chấm thi từ ngày 01/7/2024 đến ngày 12/7/2024.

**8. Phúc khảo bài thi**

Thành lập Ban phúc khảo bài thi theo Quy chế thi.

Thời gian chấm phúc khảo: Hoàn thành trước ngày 04/8/2024.

**9. Lịch làm việc trong kỳ thi:** Thực hiện theoPhụ lục I.

**III. Kinh phí tổ chức kỳ thi**

Thực hiện theo các quy định hiện hành.

**IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1. UBND tỉnh sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 theo quy định của Quy chế thi, thực hiện các nhiệm vụ sau đây:**

- Chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi trên địa bàn tỉnh theo Quy chế thi và các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chỉ đạo, kiểm tra công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

- Báo cáo Ban chỉ đạo cấp quốc gia và Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình tổ chức thi, việc thực hiện Quy chế thi ở địa phương và đề xuất xử lý các tình huống xảy ra trong tổ chức kỳ thi;

- Đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng hoặc trình các cấp có thẩm quyền khen thưởng công chức, viên chức và người lao động có thành tích trong công tác tổ chức thi hoặc kỷ luật các đối tượng đã nêu nếu vi phạm Quy chế thi;

- Thực hiện những quyết định, chỉ đạo có liên quan của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và kiểm tra việc hoàn thành kế hoạch dạy học, đánh giá xếp loại học sinh ở các trường THPT; tổ chức việc chuẩn bị hồ sơ và điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để chỉ đạo tổ chức thi tại tỉnh theo Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thành lập Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi để tổ chức thực hiện các công việc của Kỳ thi theo quy định.
* Chỉ đạo, tổ chức đăng ký dự thi; chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất cho Kỳ thi; triển khai quán triệt các văn bản về thi; tập huấn nghiệp vụ thi, thanh tra thi.
* Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tổ chức Kỳ thi theo đúng Kế hoạch.
* Chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh và các đơn vị liên quan xậy dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khâu tổ chức Kỳ thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ và các quy định hiện hành.
* Tổ chức xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp THPT cho thí sinh.
* Tống kết, đánh giá kết quả tổ chức Kỳ thi ở địa phương. Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, giáo viên, thí sinh trong phạm vi quyền hạn quy định; đề nghị các cấp có thẩm quyền khen thưởng, kỷ luật theo Quy chế thi và các quy định của pháp luật đối với những người tham gia làm công tác thi.
* Báo cáo kịp thời những vấn đề khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền phát sinh trong tổ chức Kỳ thi.

**3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT cho các thí sinh hệ giáo dục thường xuyên; tuyên truyền sử dụng kết quả Kỳ thi để tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp trong phạm vi quản lý; kịp thời giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp.

**4. Sở Tài chính**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh *(nêu có)* trong quá trình triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

**5. Sở Giao thông vận tải**

Phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh và các địa phương đảm bảo tốt công tác phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, tránh tình trạng ùn tắc giao thông ở các nút giao, những điểm xung yếu, đặc biệt là lối dẫn vào các Điểm thi.

**6. Sở Y tế**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch; vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn; đảm bảo điều kiện y tế chăm sóc sức khỏe phục vụ cán bộ làm thi và các thí sinh dự thi.

**7. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trung tâm Thông tin tỉnh**

Tăng cường công tác thông tin truyền thông về mục đích, ý nghĩa, các quy chế, quy định, các văn bản hướng dẫn và những vấn đề cơ bản liên quan đến Kỳ thi.

**8. Thanh tra tỉnh**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đối với các khâu tổ chức Kỳ thi theo đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ và các quy định hiện hành.

**9. Công an tỉnh**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; đảm bảo an ninh, an toàn các khâu trong tổ chức Kỳ thi, đặc biệt đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực in sao đề thi, quá trình vận chuyển và bảo quản đề, bài thi tại các Điểm thi, khu vực làm phách, khu vực chấm thi.

**10. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh**

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án phòng chống và khắc phục sự cố thiên tai và các sự cố khác trong Kỳ thi.

**11. Tỉnh đoàn Thái Nguyên**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng phương án tuyên truyền, tổ chức các hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi tại các Điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời phối hợp, hỗ trợ thí sinh đến Điểm thi khi có thí sinh gặp sự cố trong quá trình di chuyển đến Điểm thi.

**12. Các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho Kỳ thi.

13. UBND các huyện, thành phố

* Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, an toàn cho Kỳ thi tại địa phương.
* Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn nghỉ cho thí sinh và người thân của thí sinh tại các Điểm thi; hỗ trợ các thí sinh là con em các dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, gia đình chính sách, hộ nghèo, vùng sâu vùng xa tham dự Kỳ thi.

**14. Công ty Điện lực Thái Nguyên, Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên, Bưu điện tỉnh, Viễn thông Thái Nguyên**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan xây dụng phương án đảm bảo các điều kiện về điện, nước, thông tin liên lạc... tại các Điểm thi trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động phối hợp tổ chức thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Bộ GDĐT (b/c);   - CT và các PCT UBND tỉnh;  - LĐVP UBND tỉnh;  - Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể  của tỉnh có liên quan;  - UBND các huyện, thành phố;  - Công ty Điện lực Thái Nguyên; Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên; Bưu điện tình; Viễn thông Thái Nguyên:  - Lưu: VT, KGVX.      [[ơ | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**  **Đặng Xuân Trường** |

**Phụ lục I: LỊCH LÀM VIỆC KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /4/2024 của UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung công tác** | **Đơn vị** **chủ trì** | **Đơn vị tham gia** | **Thời gian thực hiện** |
|  | Tổ chức tập huấn Quy chế thi và nghiệp vụ tổ chức thi cho cán bộ làm công tác thi | Sở GDĐT | Các trường THPT | Hoàn thành trước ngày  23/4/2024 |
|  | Rà soát, cập nhật thông tin của học sinh, học viên (gọi chung là học sinh) đang học lớp 12 trên cơ sở dữ liệu (CSDL) ngành, gồm:  - Thông tin cá nhân học sinh; | Sở GDĐT | Các trường THPT | - Hoàn thành trước 17 giờ ngày 23/4/2024 |
| - Thông tin kết quả học tập của học sinh. | - Hoàn thành trước 17giờ ngày 31/5/2024 |
|  | - Lập và giao tài khoản cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 (gọi tắt là thí sinh đang học lớp 12). | Sở GDĐT | Các trường THPT | Từ ngày 24/4 đến hết ngày 26/4/2024 |
| - Tổ chức cho thí sinh là học sinh đang học lớp 12 thử đăng ký dự thi (ĐKDT) trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi. | Từ ngày 24/4 đến hết ngày 28/4/2024 |
| - Tổ chức cho thí sinh đang học lớp 12 chính thức ĐKDT trực tuyến. | Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 |
|  | Tổ chức cho thí sinh thuộc điểm b, điểm c khoản 1 Điều 12 Quy chế thi (gọi tắt là thí sinh tự do) ĐKDT trực tiếp; nhận Phiếu ĐKDT và nhập dữ liệu của thí sinh vào Hệ thống QLT. | Sở GDĐT | Đơn vị ĐKDT do Sở GDĐT quy định | Từ ngày 02/5 đến 17 giờ ngày 10/5/2024 |
|  | Thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT cấp tỉnh. | UBND tỉnh | Các đơn vị liên quan; Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày  10/5/2024 |
|  | Rà soát, kiểm tra, chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có), rà soát điểm bảo lưu của thí sinh (nếu có). | Sở GDĐT | Các đơn vị đăng ký dự thi | Từ ngày 11/5 đến hết ngày 17/5/2024 |
|  | In danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,... của tên thí sinh; in, ký tên và đóng dấu trên Phiếu ĐKDT đối với thí sinh đăng ký ĐKDT trực tuyến, cho thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên Phiếu và danh sách; bàn giao cho thí sinh Phiếu ĐKDT số 2 và lưu Phiếu ĐKDT số 1. | Các đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024 |
|  | Kiểm tra và kiểm tra chéo thông tin thí sinh. | Sở GDĐT | Các Đơn vị ĐKDT | Hoàn thành chậm nhất ngày 23/5/2023 |
|  | Hoàn thành chỉnh sửa thông tin của thí sinh (nếu có); bàn giao Danh sách thí sinh ĐKDT và Phiếu ĐKDT hoặc túi hồ sơ ĐKDT (đối với thí sinh tự do) cho Sở GDĐT. | Sở GDĐT | Các Đơn vị ĐKDT | Từ ngày 24/5 đến hết ngày 28/5/2024 |
|  | Tập huấn Phần mềm chấm thi trắc nghiệm. | Bộ GDĐT | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024 |
|  | Thành lập Hội đồng thi, phân công nhiệm vụ các thành viên. | Sở GDĐT | Các đơn vị có liên quan | Hoàn thành chậm nhất ngày 20/5/2024. |
|  | Thành lập các Ban của Hội đồng thi và các Điểm thi. | Sở GDĐT | Các trường phổ thông; các đơn vị có liên quan | Theo tiến độ tổ chức Kỳ thi |
|  | Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT và hồ sơ kèm theo; hồ sơ miễn thi tốt nghiệp của thí sinh. | Các Đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 31/5/2024 |
|  | Nhập, rà soát dữ liệu xét công nhận tốt nghiệp, dữ liệu về ưu tiên của thí sinh vào Hệ thống QLT; in thông tin của thí sinh từ Hệ thống QLT, cho học sinh rà soát, ký xác nhận. | Các Đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Từ ngày 01/6/2024 đến ngày 06/6/2024 |
|  | Cập nhật báo cáo trước Kỳ thi vào Hệ thống QLT và gửi về Bộ GDĐT. Duyệt thông tin ĐKDT, thông tin xét công nhận tốt nghiệp trên hệ thống QLT. | Sở GDĐT | Cục QLCL | Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2024 |
|  | Thông báo công khai những trường hợp thí sinh không đủ điều kiện dự thi. | Thủ trưởng Đơn vị ĐKDT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 07/6/2024 |
|  | Đánh số báo danh, xếp phòng thi theo từng bài thi/môn thi tại các Điểm thi. | Hội đồng thi |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 11/6/2024 |
|  | In các tài liệu cho công tác tổ chức thi và trả Giấy báo dự thi cho thí sinh. | Các Đơn vị ĐKDT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 18/6/2024 |
|  | Chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại các Điểm thi. | Hội đồng thi | Các Điểm thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 21/6/2024 |
|  | Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ coi thi. | Sở GDĐT | Các trường phổ thông; cá nhân và đơn vị có liên quan | Hoàn thành chậm nhất ngày 24/6/2024 |
|  | Bàn giao đề thi tới các Điểm thi. | Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi | Các Điểm thi | Do Chủ tịch Hội đồng thi quy định |
|  | Ban Coi thi làm việc. | Ban Coi thi của Hội đồng thi | Sở GDĐT | Từ ngày 25/6/2024 |
|  | Tổ chức coi thi. | Ban Coi thi của Hội đồng thi | Các Sở GDĐT | Các ngày 27, 28 và 29/6/2024 |
|  | Cập nhật báo cáo nhanh tình hình coi thi từng buổi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT. | Hội đồng thi | Các Điểm thi | Buổi sáng, chậm nhất 11 giờ 30. Buổi chiều, chậm nhất 16 giờ 30 |
|  | Cập nhật báo cáo tổng hợp số liệu và tình hình coi thi tại các Hội đồng thi vào Hệ thống QLT. | Hội đồng thi | Các Điểm thi | Chậm nhất 11 giờ 30 ngày 29/6/2024 |
|  | * Tổ chức chấm thi; * Tổng kết công tác chấm thi; * Gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT; * Đối sánh kết quả thi. | Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; Hội đồng thi | Cục QLCL; Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất 17giờ ngày 14/7/2024 |
|  | Công bố kết quả thi | Hội đồng thi | Sở GDĐT; các đơn vị ĐKDT | 8h00  ngày 17/7/2024 |
|  | Xét công nhận tốt nghiệp THPT. | Sở GDĐT | Các trường phổ thông | Hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2024 |
|  | Cập nhật vào Hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT; công bố kết quả tốt nghiệp THPT. | Sở GDĐT |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 21/7/2024 |
|  | Cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời; trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận liên quan (bản chính) cho thí sinh. | Hiệu trưởng trường phổ thông |  | Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024 |
|  | In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh. | Hội đồng thi | Sở GDĐT; các Đơn vị ĐKDT | Hoàn thành chậm nhất ngày 23/7/2024 |
|  | Thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. | Các Đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT | Từ ngày 17/7 đến hết ngày 26/7/2024 |
|  | Chuyển dữ liệu phúc khảo cho Sở GDĐT/Hội đồng thi. | Các Đơn vị ĐKDT | Sở GDĐT/ Hội đồng thi | Hoàn thành chậm nhất ngày 27/7/2024 |
|  | Tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có). | Hội đồng thi | Sở GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 04/8/2024 |
|  | Xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo. | Sở GDĐT | Các trường phổ thông | Hoàn thành chậm nhất ngày 09/8/2024 ' |
|  | Cập nhật vào Hệ thống QLT; gửi báo cáo và dữ liệu tổng hợp kết quả tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Cục  QLcL). | Sở GDĐT | Cục QLCL | Hoàn thành chậm nhất ngày 11/8/2024 |
|  | Gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT về Bộ GDĐT (qua Văn phòng Bộ). | Sở GDĐT | Văn phòng Bộ GDĐT | Hoàn thành chậm nhất ngày 15/8/2024 |

**Phụ lục II: DỰ KIẾN DANH SÁCH CÁC ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày /4/2024 của UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **STT** | **Điểm thi** | **Địa chỉ** | | 1 | THPT Đại Từ | Thị trấn Hùng Sơn - Đại Từ- Thái Nguyên | | 2 | THPT Nguyễn Huệ | Phú Thịnh - Đại Từ - Thái Nguyên | | 3 | THPT Lưu Nhân Chú | Ký Phú - Đại Từ - Thái Nguyên | | 4 | THPT Đồng Hỷ | P. Chùa Hang – TP. Thái Nguyên | | 5 | THPT Trần Q. Tuấn | Quang Sơn - Đồng Hỷ - Thái Nguyên | | 6 | THPT Trại Cau | Tổ 12 – Thị trấn Trại Cau - Đồng Hỷ- TN | | 7 | THPT Định Hóa | Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên | | 8 | THPT Bình Yên | Bình Yên - Định Hóa - Thái Nguyên | | 9 | THPT Yên Ninh | Yên Ninh - Phú Lương – Thái Nguyên | | 10 | THPT Phú Lương | Thị trấn Đu - Phú Lương - Thái Nguyên | | 11 | THPT Võ Nhai | Lâu Thượng - Võ Nhai - Thái Nguyên | | 12 | THPT Hoàng Quốc Việt | Tràng Xá - Võ Nhai - Thái nguyên | | 13 | THPT Trần Phú | Cúc Đường - Võ Nhai - Thái Nguyên | | 14 | THPT Lê Hồng Phong | P. Ba Hàng – TP. Phổ Yên | | 15 | THPT Phổ Yên | P. Tân Hương – TP. Phổ Yên | | 16 | THPT Lý Nam Đế | P. Nam Tiến – TP. Phổ Yên | | 17 | THPT Bắc Sơn | P. Bắc Sơn – TP. Phổ Yên | | 18 | THPT Sông Công | P. Thắng Lợi – TP. Sông Công | | 19 | Trường Văn Hoá | P. Lương Sơn – TP. Sông Công | | 20 | THPT Phú Bình | Thị trấn Hương Sơn - Phú Bình - Thái Nguyên | | 21 | THPT Lương Phú | Lương Phú - Phú Bình – Thái Nguyên | | 22 | THPT Điềm Thụy | Điềm Thụy - Phú Bình - Thái Nguyên | | 23 | THPT Tức Tranh | Tức Tranh – Phú Lương - Thái Nguyên | | 24 | THPT Thái Nguyên | P. Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên | | 25 | Phổ thông Vùng cao Việt Bắc | Quyết Thắng - TP Thái Nguyên | | 26 | THPT Lương Ngọc Quyến | P. Hoàng Văn Thụ - Thái Nguyên | | 27 | THPT Khánh Hòa | Sơn Cẩm - TP. Thái Nguyên | | 28 | THPT Chuyên | P. Túc Duyên -TP Thái Nguyên | | 29 | THPT Ngô Quyền | Tổ 5 -Thịnh Đán - TP Thái Nguyên | | 30 | THPT Gang Thép | Tổ 28, P. Trung Thành, TP Thái Nguyên | | 31 | PTDTNT Thái Nguyên | Tổ 6, P. Tân Lập, TP Thái Nguyên | | 32 | THPT Chu Văn An | P. Hương Sơn - TP. Thái Nguyên | | 33 | THPT Dương Tự Minh | P. Quang Vinh – TP. Thái Nguyên | |