| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN Số: /2024/QĐ-UBND DỰ THẢO 1 | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thái Nguyên, ngày tháng 6 năm 2024 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện;

Căn cứ Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia; Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ban hành kèm theo Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

1. Sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 6 như sau:

“d) Trình tự thực hiện phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở và hồ sơ trình phê duyệt:

Căn cứ kết quả lựa chọn nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Bộ phận quản lý KH&CN thuộc sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trình Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở ký Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN được đề nghị thực hiện.”

2. Bổ sung điểm e khoản 2 Điều 6 như sau:

“e) Thành phần hồ sơ phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN:

Bộ phận quản lý KH&CN thuộc sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố chuẩn bị 01 bộ hồ sơ phê duyệt nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; thành phần hồ sơ gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Dự thảo Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở; Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.”

3. Bổ sung điểm f khoản 2 Điều 6 như sau

“f) Thời gian phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN:

Trong thời hạn 7 ngày, Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở ký Quyết định phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở được đề nghị thực hiện; Thông báo công khai đến các tổ chức, cá nhân được giao thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở để lập hồ sơ; đồng thời gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, phối hợp quản lý trong quá trình thực hiện.”

4. Sửa đổi khoản 3 Điều 11 như sau:

“ 3. Định mức chi cho nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở:

Thủ trưởng đơn vị cấp cơ sở ban hành các nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở cho phù hợp, định mức không vượt quá quy định tại Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.”

5. Sửa đổi điểm đ khoản 1 Điều 19 như sau:

“đ) Báo cáo tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở”

6. Bổ sung điểm f khoản 2 Điều 19 như sau:

“f) Báo cáo sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành”

7. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 19 như sau:

“Hồ sơ được gửi trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính đến bộ phận quản lý KH&CN cấp cơ sở thuộc cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN (số lượng 07 bộ).”

8. Bổ sung điểm d khoản 3 Điều 19 như sau:

“d) Biểu mẫu phục vụ thực hiện đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở vận dụng mẫu ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BKHCN ngày 30 tháng 5 năm 2014.

9. Bổ sung khoản 4 Điều 19 như sau:

“4. Thời gian thực hiện đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở là 18 ngày làm việc, bao gồm thời gian kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thời gian hoàn thiện hồ sơ (trường hợp hồ sơ không hợp lệ) và thời gian họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu.”

10. Bổ sung Điều 22 như sau:

“ Điều 22. Đăng ký và lưu giữ kết quả

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở thực hiện việc đăng ký và lưu giữ kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở theo Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN và Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014.

Cơ quan, đơn vị tổ chức bàn giao kết quả đã nghiệm thu cho đơn vị được giao tổ chức ứng dụng kết quả nghiên cứu, báo cáo kết quả về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.”

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở được phê duyệt danh mục trước thời điểm quyết định này có hiệu lực thi hành thì áp dụng theo các quy định tại thời điểm phê duyệt danh mục của nhiệm vụ.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng 7 năm 2024.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Bộ Khoa học và Công nghệ; - Bộ Tài chính; - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VB QPPL); - Thường trực HĐND tỉnh; - Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT, KGVX. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thanh Bình |
| --- | --- |